## Tong_Quan
BÁO CÁO TỔNG QUAN TUÂN THỦ AN NINH MẠNG - CẤP ĐỘ 3
Căn cứ Luật ANM 2025, Nghị định 331/2026/NĐ-CP, NĐ 333/2026/NĐ-CP & TCVN 14423:2026
TỔNG SỐ CÔNG VIỆC |  | ĐÃ HOÀN THÀNH |  | ĐANG THỰC HIỆN |  | CHƯA THỰC HIỆN |  | TỶ LỆ HOÀN THÀNH
37 |  | 0 |  | 0 |  | 37 |  | 0%
THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ THEO GIAI ĐOẠN
STT | Giai đoạn triển khai |  | Tổng CV | Đã xong | Đang làm | Chưa làm | Tỷ lệ %
1 | Giai đoạn 1: Hồ sơ Đề xuất Cấp độ & Phê duyệt Pháp lý |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0%
2 | Giai đoạn 2: Bộ máy Nhân sự & Chuẩn hóa Năng lực |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
3 | Giai đoạn 3: Triển khai Phương án Kỹ thuật & Hạ tầng (TCVN 14423) |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0%
4 | Giai đoạn 4: Đánh giá Điều kiện, Giám sát, Kiểm tra & Báo cáo |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
TỔNG CỘNG |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0%

## Checklist_Chi_Tiet
DANH MỤC CHECKLIST CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN
Hệ thống thông tin Cấp độ 3 - Tuân thủ Luật ANM 2025, NĐ 331/2026/NĐ-CP, NĐ 333/2026/NĐ-CP & TCVN 14423:2026
STT | Giai đoạn / Nhóm công việc | Nội dung công việc cụ thể | Căn cứ pháp lý / Tiêu chuẩn | Trạng thái | Đơn vị / Cán bộ phụ trách | Hạn hoàn thành | Ghi chú / Minh chứng
GIAI ĐOẠN 1: HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ & PHÊ DUYỆT PHÁP LÝ
1 | GIAI ĐOẠN 1 | Lập HSĐXCĐ - Thành phần 1: Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan HTTT (chủ quản, đơn vị vận hành, vị trí, quy mô, chức năng) | Điều 20, 21 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
2 | GIAI ĐOẠN 1 | Lập HSĐXCĐ - Thành phần 2: Tài liệu thiết kế thi công đã phê duyệt (hoặc thiết kế sơ bộ/kế hoạch thuê dịch vụ CNTT) | Điều 20, 21 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
3 | GIAI ĐOẠN 1 | Lập HSĐXCĐ - Thành phần 3: Tài liệu thuyết minh đề xuất cấp độ 3 theo các tiêu chí pháp luật quy định | Điều 18 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
4 | GIAI ĐOẠN 1 | Lập HSĐXCĐ - Thành phần 4: Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an ninh mạng (phương án quản lý và phương án kỹ thuật) | Điều 20, 30 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
5 | GIAI ĐOẠN 1 | Xây dựng & Ban hành Quy chế bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý cấp độ 3 trước khi duyệt HSĐXCĐ | Khoản 7 Điều 30 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
6 | GIAI ĐOẠN 1 | Gửi HSĐXCĐ tới Đơn vị chuyên trách về an ninh mạng của chủ quản HTTT để thẩm định (tối đa 15 ngày làm việc) | Điều 23 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
7 | GIAI ĐOẠN 1 | Trình Chủ quản HTTT ban hành Quyết định phê duyệt cấp độ 3 (Mẫu 06) và Quyết định phê duyệt phương án BĐANM (Mẫu 07) | Điều 20 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
8 | GIAI ĐOẠN 1 | Trường hợp thuộc HTTT quan trọng về ANQG: Gửi hồ sơ (Mẫu 01) đề nghị Bộ Công an/Bộ Quốc phòng thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt | Điều 5 NĐ 333/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
GIAI ĐOẠN 2: BỘ MÁY NHÂN SỰ & CHUẨN HÓA NĂNG LỰC
9 | GIAI ĐOẠN 2 | Thành lập hoặc chỉ định Đơn vị/Bộ phận chuyên trách về an ninh mạng độc lập chuyên môn với đơn vị vận hành HTTT | Điều 31 NĐ 331/2026/NĐ-CP, Điều 6 NĐ 329 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
10 | GIAI ĐOẠN 2 | Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa bộ phận vận hành, quản trị hệ thống và bộ phận bảo vệ an ninh mạng | Điều 31 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
11 | GIAI ĐOẠN 2 | Cán bộ trực tiếp quản trị, vận hành HTTT cấp độ 3 tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu ANM và được cấp chứng nhận | Điều 34 Luật ANM 2025, Điều 24 NĐ 333 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
12 | GIAI ĐOẠN 2 | Lập kế hoạch cử nhân sự tham gia bồi dưỡng, hoàn thành lộ trình cấp chứng nhận trong thời hạn 36 tháng kể từ khi NĐ có hiệu lực | Điều 24 NĐ 333/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
13 | GIAI ĐOẠN 2 | Ký văn bản cam kết bảo mật thông tin đối với toàn bộ nhân sự quản trị, vận hành và ANM (cả trong và sau khi nghỉ việc) | Mục 6.13 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
14 | GIAI ĐOẠN 2 | Tổ chức tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức ANM định kỳ tối thiểu 01 lần/năm cho toàn thể cán bộ có quyền truy cập hệ thống | Điều 31 NĐ 331, Mục 6.13 TCVN 14423 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
15 | GIAI ĐOẠN 2 | Ban hành quy trình thu hồi thẻ truy cập, vô hiệu hóa toàn bộ quyền truy cập hệ thống ngay khi cán bộ thôi việc hoặc chuyển công tác | Mục 6.13 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
GIAI ĐOẠN 3: TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT & HẠ TẦNG (TCVN 14423:2026)
16 | GIAI ĐOẠN 3 | Chia tách lô-gic hạ tầng mạng thành các phân vùng riêng biệt: Vùng Server, Vùng DMZ trung gian, Vùng LAN nội bộ, Vùng Mạng biên | Điều 30 NĐ 331, Mục 6.12 TCVN 14423 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
17 | GIAI ĐOẠN 3 | Cấu hình phương án cân bằng tải và dự phòng nóng cho các thiết bị mạng chính | Mục 6.12 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
18 | GIAI ĐOẠN 3 | Thiết lập tường lửa (Firewall) và hệ thống phòng chống xâm nhập (IPS/IDS) kiểm soát lưu lượng giữa các vùng mạng | Mục 6.12 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
19 | GIAI ĐOẠN 3 | Áp dụng Mạng riêng ảo (VPN) bắt buộc kết hợp Xác thực đa nhân tố (MFA) đối với mọi kết nối quản trị/tác nghiệp từ xa | Mục 6.6 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
20 | GIAI ĐOẠN 3 | Phân quyền tài khoản chi tiết theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (tách biệt tài khoản quản trị, tác nghiệp, kỹ thuật, dịch vụ) | Mục 6.6 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
21 | GIAI ĐOẠN 3 | Phân loại tài sản thông tin theo 4 mức độ nhạy cảm (Mức 1: Công khai, Mức 2: Nội bộ, Mức 3: Hạn chế, Mức 4: Bí mật nhà nước) | Mục 6.4 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
22 | GIAI ĐOẠN 3 | Mã hóa thông tin xác thực, dữ liệu riêng, dữ liệu nhạy cảm ở trạng thái lưu trữ và khi truyền gửi trên mạng | Mục 6.4 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
23 | GIAI ĐOẠN 3 | Rà soát, kiểm tra cấp độ phân quyền dữ liệu định kỳ tối thiểu 01 lần/06 tháng | Mục 6.4 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
24 | GIAI ĐOẠN 3 | Triển khai giải pháp phòng chống mã độc tập trung có tính năng bảo vệ theo thời gian thực trên tất cả máy chủ và máy trạm | Mục 6.10 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
25 | GIAI ĐOẠN 3 | Cài đặt giải pháp phòng chống mã độc dựa trên hành vi (EDR) kết nối dữ liệu về hệ thống quản lý sự kiện an ninh tập trung (SIEM) | Mục 6.10 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
26 | GIAI ĐOẠN 3 | Vô hiệu hóa tính năng tự động chạy (autorun, autoplay) và cài đặt cơ chế rà quét mã độc bắt buộc đối với thiết bị lưu trữ ngoài | Mục 6.10 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
27 | GIAI ĐOẠN 3 | Thu thập, lưu trữ tập trung nhật ký hệ thống (system log) từ các thiết bị với thời hạn lưu trữ tối thiểu 12 tháng | Mục 6.8 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
28 | GIAI ĐOẠN 3 | Định kỳ rà soát nhật ký an ninh mạng tối thiểu 01 lần/quý | Mục 6.8 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
29 | GIAI ĐOẠN 3 | Lập quy trình sao lưu dữ liệu tự động, lưu trữ bản sao lưu tại hạ tầng tách biệt; định kỳ thử nghiệm khôi phục | Mục 6.9 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
30 | GIAI ĐOẠN 3 | An toàn vật lý phòng máy chủ: cổng kiểm soát điện tử, camera giám sát (lưu tối thiểu 3 tháng), PCCC tự động, UPS, nối đất chống sét | Phụ lục A.3 TCVN 14423:2026 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
31 | GIAI ĐOẠN 3 | Đối với thuê dịch vụ Cloud/Data Center: Đảm bảo thiết kế hệ thống được phân tách độc lập về mặt lô-gic với các hệ thống khác | Khoản 8 Điều 30 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
GIAI ĐOẠN 4: ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN, GIÁM SÁT, KIỂM TRA & BÁO CÁO
32 | GIAI ĐOẠN 4 | Tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng các điều kiện an ninh mạng trước khi chính thức đưa HTTT vào sử dụng | Điều 28 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
33 | GIAI ĐOẠN 4 | Nếu thuộc HTTT quan trọng về ANQG: Nộp hồ sơ (Mẫu 02 NĐ 333) đề nghị Bộ Công an/Bộ Quốc phòng đánh giá cấp Giấy chứng nhận | Điều 6 NĐ 333/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
34 | GIAI ĐOẠN 4 | Triển khai kết nối đường truyền kỹ thuật, đấu nối hệ thống giám sát ANM tập trung về Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an) | Điều 40 Luật ANM, Điều 33 NĐ 331 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
35 | GIAI ĐOẠN 4 | Tự kiểm tra BĐANM, rà quét lỗ hổng bảo mật, thử nghiệm xâm nhập hệ thống định kỳ (tối thiểu 01 lần/năm) | Điều 27, 31 NĐ 331, Điều 8 NĐ 333 | Chưa thực hiện | Chưa phân công
36 | GIAI ĐOẠN 4 | Đơn vị vận hành lập báo cáo công tác BĐANM gửi Chủ quản HTTT trước ngày 20 tháng 12 hằng năm | Điều 35 NĐ 331/2026/NĐ-CP | Chưa thực hiện | Chưa phân công
37 | GIAI ĐOẠN 4 | Chủ quản HTTT lập và gửi Báo cáo kết quả BĐANM (Mẫu 08) gửi Bộ Công an trước ngày 25/12 hằng năm (hoặc trước 01/10 nếu thuộc HTTT ANQG) | Điều 35 NĐ 331/2026/NĐ-CP, Mẫu 08 | Chưa thực hiện | Chưa phân công

## Huong_Dan_Phap_Ly
TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LÝ & MẪU HỒ SƠ
Hệ thống quy định pháp luật về an ninh mạng mới nhất năm 2025 - 2026
1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ NỀN TẢNG
STT | Tên văn bản pháp luật | Nội dung điều chỉnh chính | Ngày hiệu lực | Cơ quan ban hành
1 | Luật An ninh mạng 2025 (Số 116/2025/QH15) | Quy định chung về BĐANM, phân loại HTTT, trách nhiệm chủ quản & cơ quan quản lý | 01/01/2026 | Quốc hội
2 | Nghị định 331/2026/NĐ-CP | Quy định chi tiết về phân loại cấp độ HTTT (1-5), quy trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ BĐANM | 19/08/2026 | Chính phủ
3 | Nghị định 333/2026/NĐ-CP | Quy định về HTTT quan trọng về ANQG, kiểm tra, thẩm định & chứng nhận điều kiện ANM | 19/08/2026 | Chính phủ
4 | Nghị định 330/2026/NĐ-CP | Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân | 19/08/2026 | Chính phủ
5 | Nghị định 329/2026/NĐ-CP | Quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng & chứng nhận hợp chuẩn hợp quy | 19/08/2026 | Chính phủ
6 | TCVN 14423:2026 | Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu an ninh mạng đối với Hệ thống thông tin theo cấp độ | 2026 | Bộ KH&CN
2. DANH MỤC CÁC MẪU HỒ SƠ QUY ĐỊNH (NĐ 331 & NĐ 333)
Mẫu số | Tên mẫu văn bản / Hồ sơ | Mục đích sử dụng | Cơ quan tiếp nhận / Ban hành
Mẫu số 01 (NĐ 331) | Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt HSĐXCĐ | Chủ quản gửi cơ quan thẩm định đề nghị thẩm định hồ sơ | Đơn vị chuyên trách ANM
Mẫu số 02 (NĐ 331) | Văn bản đề nghị thẩm định HSĐXCĐ | Đơn vị vận hành trình chủ quản HTTT | Chủ quản HTTT
Mẫu số 04 (NĐ 331) | Ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ | Báo cáo kết quả thẩm định của đơn vị chuyên trách | Chủ quản HTTT
Mẫu số 05 (NĐ 331) | Tờ trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ | Trình lãnh đạo phê duyệt cấp độ HTTT | Lãnh đạo Chủ quản
Mẫu số 06 (NĐ 331) | Quyết định phê duyệt cấp độ HTTT | Quyết định chính thức phê duyệt Cấp độ 3 | Chủ quản HTTT ban hành
Mẫu số 07 (NĐ 331) | Quyết định phê duyệt phương án BĐANM | Quyết định phê duyệt phương án quản lý & kỹ thuật | Chủ quản HTTT ban hành
Mẫu số 08 (NĐ 331) | Mẫu Báo cáo kết quả công tác BĐANM hằng năm | Báo cáo định kỳ gửi Bộ Công an trước 25/12 | Bộ Công an (Cục ANM)
Mẫu số 01 (NĐ 333) | Văn bản đề nghị thẩm định ANM đối với HTTT ANQG | Gửi Bộ Công an thẩm định hệ thống quan trọng về ANQG | Bộ Công an / Bộ Quốc phòng
Mẫu số 02 (NĐ 333) | Văn bản đề nghị chứng nhận điều kiện ANM | Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANM | Bộ Công an / Bộ Quốc phòng